## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 8:00 | 8:04 | 0.0027778
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 9:47 | 10:18 | 0.021528
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 8:04 | 8:12 | 0.0055556
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Clase Test |  |  | 10 | 0.0034722 | 8:12 | 8:15 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 13 | 0.0020833
2 | Clase Arista |  |  | 30 | 0.0034722 | 8:15 | 8:18 | 0.0020833 | 1 | 0:02 | 42 | 0.0034722
3 | Clase Nodo |  |  | 30 | 0.0034722 | 8:18 | 8:20 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 31 | 0.0013889
4 | Clase NodoConCosto |  |  | 25 | 0.0034722 | 8:20 | 8:23 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 26 | 0.0020833
5 | Clase PadreConArista |  |  | 25 | 0.0034722 | 8:23 | 8:24 | 0.00069444 | 0 | 0:00 | 26 | 0.00069444
6 | Clase Grafo - Constructor y Clase |  |  | 40 | 0.0069444 | 8:24 | 8:30 | 0.0041667 | 1 | 0:01 | 47 | 0.0048611
7 | Clase Grafo - Resolver |  |  | 40 | 0.020833 | 8:30 | 9:18 | 0.033333 | 2 | 0:02 | 50 | 0.034722
8 | Clase Grafo - Imprimir |  |  | 8 | 0.0034722 | 9:18 | 9:23 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 8 | 0.0034722
9 | Generador de Caso de Fatiga |  |  | 20 | 0.0069444 | 9:23 | 9:35 | 0.0083333 | 5 | 0:08 | 30 | 0.013889
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 228 | 0.055556 | - | - | 0.057639 | 9 | 0.0090278 | 273 | 0.066667
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0034722 | 10:18 | 10:22 | 0.0027778
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 273
LOC / Hora |  |  | 170.625
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 4
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 3.297%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0027778 | 2.797%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.021528 | 21.68%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0055556 | 5.594%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0027778 | 2.797%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0090278 | 9.091%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.057639 | 58.04%
Tiempo Total |  |  | 0.099306
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])